## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.0.1 | 创建，配置开发环境，组员沟通 | 2022-08-15
2 | 0.0.2 | 确定项目架构，列出需求接口 | 2022-08-16
3 | 1.0.0 | 着手开发，设计ui，设计数据库表 | 2022-08-17
4 | 1.1.0 | 支撑加好友请求，未完善，写好数据库相关查询接口 | 2022-08-18
5 | 1.2.0 | 支持在线消息发送，调试bug | 2022-08-19
6 | 1.3.0 | 支持离线消息发送，完善加好友请求实现 | 2022-08-20
7 | 1.4.0 | 支持群聊消息发送，调试bug | 2022-08-21
8 | 1.5.0 | 支持文件传输，调试文件传输功能，和小组成员沟通下一步需求 | 2022-08-22
9 | 1.6.0 | 完善功能，删除冗余代码 | 2022-08-23
10 | 1.7.0 | 调试确保无误，最终产品发布 | 2022-08-24

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-15
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-08-28 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解Linux以及虚拟机的安装
计划日期 | 2022-08-15
实际日期 | 2022-08-15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Linux以及虚拟机有了一定了解 |  |  | 是
2 | 安装虚拟机 |  |  | 1 | 在Virtual Box上安装了Ubuntu18.04系统 |  |  | 是
3 | 安装Qt |  |  | 2 | Ubuntu系统上安装了Qt |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | qt没有mysql 驱动 |  | 在网上查找资料，需要自行编译安装
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-16
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-08-29 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，熟悉Qt的使用，小组沟通
计划日期 | 2022-08-16
实际日期 | 2022-08-16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Qt的基本操作方式有了一定认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行槽函数和UI界面的练习 |  |  | 3 | 对于槽函数的构建和UI的连接有了一定认识 |  |  | 是
3 | 和小组沟通接下来的计划 |  |  | 1 | 初步确定项目方案 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-17
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-08-30 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 分配任务，学习通信
计划日期 | 2022-08-17
实际日期 | 2022-08-17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 初步学习Socket通信 |  |  | 2 | 上网找教程另外自己动手实验 |  |  | 是
2 | 预先确定小组分工 |  |  | 1 | 为小组每个人分配任务 |  |  | 是
3 | 练习qt |  |  | 2 | 查找教程，看udp怎么实现连接 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-18
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-08-31 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 小组合作，环境搭建
计划日期 | 2022-08-18
实际日期 | 2022-08-18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 与小组沟通项目方案 |  |  | 4 | 初步拟出大致结构，实现方法 |  |  | 是
2 | 搭建linux mysql环境以便后续开发 |  |  | 4 | 完成数据库驱动编译加载 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-19
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-01 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 建立数据库查询，创建类
计划日期 | 2022-08-19
实际日期 | 2022-08-19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 与小组讨论相关接口 |  |  | 2 | 确定架构，以及接口方法 |  |  | 是
2 | 实现db类进行数据库查询，创建操作 |  |  | 4 | 完成数据库的自动查询，创建操作，方便服务端调用 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-20
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-02 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成服务端相关功能实现
计划日期 | 2022-08-20
实际日期 | 2022-08-20
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成设计文档的内容撰写 |  |  | 1 | 将邮件系统的整体概要设计落实到文档中 |  |  | 是
2 | 与小组讨论，完成服务端的消息解析 |  |  | 4 | 服务端现在能基本处理客户端消息 |  |  | 是
3 | 调试bug |  |  | 3 | 找出了bug所在 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-21
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-03 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成服务端历史消息传输，好友请求功能
计划日期 | 2022-08-21
实际日期 | 2022-08-21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成服务端历史消息传输，好友请求功能 |  |  | 6 | 服务端现在能发历史消息了 |  |  | 是
2 | Debug |  |  | 2 | 找出了出错原因 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 客户端不能正确通信 |  | debug
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-22
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-04 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 尝试实现多线程，完成文件传输
计划日期 | 2022-08-22
实际日期 | 2022-08-22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现udp文件传输，并且使用多线程 |  |  | 6 | 在网上查询资料，实现了文件传输 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-23
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-05 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 和小组协调，确定最终产品
计划日期 | 2022-08-25
实际日期 | 2022-08-25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 和小组讨论，确定终稿 |  |  | 3 | 5人讨论，项目完成 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-24
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-06 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 展示
计划日期 | 2022-08-24
实际日期 | 2022-08-24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 展示 |  |  | 1 | 老师评价，项目展示 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 1
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls