## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-PRM-年份
QuickTalk
结合测试
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 2 | 正文 | 1 | 附录 | 生效日期 | 2022-08-24
编制 |  |  |  | 审批

## 测试
测试用例和测试结果
No | 测试分类 | 测试内容 | 测试方法 | 判定基准 | 执行結果 | 担当 实施日
注册登录 | 客户端注册登录界面是否稳定 | 打开client | 窗口能打开且保持稳定 | OK | 2022-08-23
| 注册信息是否能发到服务端 | 打开client，尝试注册，查看服务端是否接收到消息 | 服务端成功接到消息 | OK | 2022-08-23
| 注册信息是否存入数据库 | 打开client，输入注册信息，查看服务端的数据库是否存入了数据 | 服务端的数据库内有刚刚注册的相关信息 | OK | 2022-08-23
| 登录信息是否能发到服务端 | 打开client，尝试登录，查看服务端是否接收到消息 | 服务端成功接到消息 | OK | 2022-08-23
| 服务端能否返回注册、登录正确信息 | 打开client，尝试注册、登录，查看客户端是否接到消息 | 客户端成功接到服务端返回的信息 | OK | 2022-08-23
| 服务端能否返回登录错误信息 | 打开client，输入错误的登录信息，查看客户端能否接到登录错误的相关信息 | 客户端成功显示错误信息 | OK | 2022-08-23
| 客户端能否对错误的注册信息作出回应 | 打开client，输入错误的注册信息，客户端能否作出回应 | 客户端弹出错误信息窗口 | OK | 2022-08-23
界面 | 主界面是否稳定 | 登录完成后，是否出现主界面且主界面是否稳定 | 主界面在不操作的情况下可以出现且能稳定 | OK | 2022-08-23
| 好友列表能否正常显示 | 登录完成后，切换至好友列表界面，观察是否正常 | 好友列表正常显示且没有错误 | OK | 2022-08-23
| 群列表能否正常显示 | 显示登录界面后，切换到群列表界面，观察是否正常 | 群列表正常显示且没有错误 | OK | 2022-08-23
| 是否能发送私聊请求 | 点击好友信息部分，右端出现与该好友聊天的历史记录 | 记录显示正常 | OK | 2022-08-23
| 是否能够发送添加好友请求 | 点击添加好友按钮，输入id，可以发送添加好友请求 | 服务端收到添加好友请求 | OK | 2022-08-23
|  | 点击添加群聊按钮，输入群聊名字，可以发送添加群聊请求 | 服务端接收到客户端发出的加入群聊信息 | OK | 2022-08-23
| 是否可以发送改变头像的信息 | 客户端点击头像，可以发送改变头像信息 | 服务端收到改变头像信息 | OK | 2022-08-23
|  | 客户端点击背景，可以发送改变背景信息 | 客户端点击背景，可以发送改变背景信息 | OK | 2022-08-23
| 是否能够更新头像 | 服务端收到改变头像的信息后，发送一个ID，客户端的头像可以变为指定ID的图片 | 客户端的头像改变 | OK | 2022-08-23
| 服务端能够返回新的好友列表 | 服务端收到刷新好友列表的消息后，返回新的好友列表 | 客户端收到新的好友列表 | OK | 2022-08-23
私聊 | 客户端能否将信息发至服务端 | 客户端点击”发送“按钮，服务端可以收到客户端发送的信息 | 服务端成功接到客户端发出的消息 | OK | 2022-08-23
| 服务端能否将一个客户端发送的消息发到另一个客户端 | 服务端可以将收到的客户端的信息转发到另一个客户端上 | 客户端可以收到服务端发出的另一个客户端的信息 | OK | 2022-08-23
群聊 | 客户端是否可以发送加入群组请求 | 客户端点击加入群聊，输入群聊名字，可以加入群聊 | 服务端接收到客户端发出的加入群聊信息 | OK | 2022-08-23
| 服务端能否发送更新群组列表的信息 | 服务端发送更新群聊列表信息，客户端可以接到这个消息 | 客户端的群聊列表更新 | OK | 2022-08-23
| 客户端是否能够发送创建群组请求 | 客户端点击创建群聊信息，可以被服务端接受 | 服务端收到客户端发出的创建群聊信息 | OK | 2022-08-23
| 客户端能否在群组中发送消息 | 客户端发送消息被服务器接收后，消息可以被服务器发送到信息栏 | 客户端的历史信息的位置出现客户端发送的消息 | OK | 2022-08-23
服务器 | 服务器可以对客户端发送的不同信息进行不同处理 | 接收到客户端的信息后，服务器可以完成不同的响应步骤 | 客户端可以得到相应的回应 | OK | 2022-08-23
| 服务器端可以与客户端连接，连接不成功返回错误信息 | 客户端可以连接服务端，若连接错误则会弹出错误信息 | 客户端可以收到服务端的相应信息 | OK | 2022-08-23
Note on B2: 包含但不限于需求分析矩阵中的内容。